2024年1月18日

**アルバイト増員の件**

〇〇部 〇〇〇〇

業務の効率化と顧客サービスの質の向上を目的として、アルバイトスタッフの増員を提案いたします。

記

1. 提案の背景

当店舗では、顧客数の増加とサービス品質の向上を目指しています。現在の従業員数ではピーク時の顧客対応が困難であり、特に週末や祝日における業務負担が増大しています。この問題を解決するために、アルバイトスタッフの増員が必要です。

1. 現在の問題点

* 週末や祝日における顧客対応の遅延
* 現従業員の過重労働によるサービス品質の低下
* 新商品の販売やプロモーション活動への対応不足

1. 増員による効果

* 顧客サービスの迅速化と質の向上
* 従業員の業務負担軽減によるモチベーションの維持
* 販売機会の最大化と売上向上

1. 増員計画

* 増員数：週末シフトに4名のアルバイトを追加
* 募集方法：求人広告の掲載、近隣の学校への情報提供
* 職務内容：レジ業務、商品整理、顧客対応

５．予算の見積もり

月間追加人件費：約¥200,000（時給¥1,000 x 5時間 x 8日 x 4名）

６．実施スケジュール

募集開始：2024年7月1日

面接および採用：2024年7月15日〜7月31日

研修開始：2024年8月1日

勤務開始：2024年8月7日

７．マイルストーン

* 応募者数の目標達成：2024年7月20日
* 全員の採用決定：2024年8月1日
* 新人スタッフの研修完了：2024年8月6日

８．補足資料

* 追加人員に関する募集要項
* 研修プログラムとマニュアル
* 期待される売上増加の詳細な分析レポート

以上